Приложение 1

К приказу №__ от.__.__.2011г

«Дорожная карта»

реализации введения ФГОС начального общего образования в муниципальном общеобразовательном учреждении «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1»

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |
| 1.1 | Подготовка приказа о переходе школы на обучение по ФГОС | январь 2011 | Фролова Е.И. | Приказ директора школы |
| 1.2 | Разработка и утверждение «Дорожной карты» введения ФГОС начального общего образования в школе | февраль 2011 | Павленко М.Ю. | Утвержденная приказом директора по школе «Дорожная карта» перехода школы на новые образовательные стандарты |
| 1.3. | Внесение изменений в нормативные документы, локальные акты школы в связи с введением ФГОС начального общего образования в школе | Июнь-август 2011 | Павленко М.Ю. | Нормативные документы |
| 1.4. | Разработка основной образовательной программы начального общего образования школы для начальных классов. | Июнь-август 2011 | Рабочая группа | Основная образовательная программа начального общего образования школы |
| 1.4.1. | Разработка и утверждение учебного плана для 1-го класса. | Июнь-август 2011 | Рабочая группа | Учебный план для 1-го класса |
| 1.4.2. | Разработка и утверждение программы формирования универсальных учебных действий | Июнь-август 2011 | Рабочая группа | Программа формирования универсальных учебных действий |
| 1.4.3. | Разработка рабочих программ по учебным предметам | Июнь-август 2011 | Павленко М.Ю., Гулая Л.В., Будянская Л.А. | Рабочие программы по учебным предметам |
| 1.4.4. | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности. | Июнь-август 2011 | Павленко М.Ю., Гулая Л.В., Будянская Л.А., Агарков В.А., Осипова К.Н. | Программы внеурочной деятельности |
| 1.4.5. | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся | Июнь-август 2011 | Рабочая группа | Программа воспитания и социализации обучающихся |
| 1.4.6. | Разработка и утверждение программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Июнь-август 2011 | Рабочая группа | Программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни |
| 1.4.7. | Разработка и утверждение системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. | Июнь-август 2011 | Рабочая группа | Использование в работе системы оценки достижения планируемых результатов |
| 2 | Создание финансово-экономического обеспечение введения ФГОС |
| 2.1 | Внесение изменений в положение о стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом перехода на ФГОС | Август 2011 | Фролова Е.И., Артемьев С.А. | Положение о стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом перехода на ФГОС |
| 2.2. | Проведение ревизии ресурсов на соответствие требованиям ФГОС | Август 2011 | Фролова Е.И., Павленко М.Ю. | Анализ ресурсного обеспечения |
| 2.3 | Привлечение средств для приобретения недостающего оборудования в 2010-2011 году. | В течение учебного года | Фролова Е.И. | Соответствие МТБ требованиям ФГОС |
| 3. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС |
| 3.1. | Формирование рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования | Январь 2011 | Фролова Е.И. | Приказ директора школы |
| 3.2. | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС начального общего образования | Июнь 2011 | Фролова Е.И., Павленко М.Ю. | Приказ директора школы |
| 3.3. | Заседания рабочей группы по введению ФГОС начального общего образования | Ежемесячно | Павленко М.Ю. | Протоколы заседаний |
| 3.4 | Организация деятельности рабочей группы по выработке единых требований к организации учебного занятия в соответствии с ФГОС: 1. проведение семинара по разработке структуры учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС 2. апробация структуры учебного занятия на уровне школы | февраль 2011 | Павленко М.Ю. | Рабочие материалы семинара |
| 3.5. | Проведение заседания ММО учителей начальной классов по изучению ФГОС начального общего образования нового поколения | Июнь 2011 | Нестеренко В.В. | Протокол заседания |
| 3.6. | Проведение заседаний МО учителей начальных классов по изучению и внедрению системно-деятельностного подхода в обучении | По плану работы МО | Нестеренко В.В. | Протоколы заседаний |
| 3.7. | Проведение заседаний МО учителей начальных классов по проблеме формирования универсальных учебных действий | По плану работы МО | Нестеренко В.В. | Протоколы заседаний |
| 3.8. | Проведение заседаний МО учителей начальных классов по изучению системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. | По плану работы МО | Нестеренко В.В. | Протоколы заседаний |
| 3.9. | Проведение педагогического совета по теме «Особенности работы образовательного учреждения в рамках эксперимента по введению федерального государственного образовательного стандарта нового поколения» | Декабрь 2010г | Павленко М.Ю. | Материалы педсовета, готовность школ сети к введению ФГОС |
| 3.10. | Обсуждение промежуточных (итоговых) результатов подготовки к введению ФГОС на педагогических советах, на заседаниях межшкольного методического совета, Управляющего совета школы | В течение года | Павленко М.Ю. | Протоколы заседаний |
| 3.11. | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования | По отдельному графику | Стольная Ю.В. | Данные мониторинга |
| 4. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |
| 4.1. | Курсовая переподготовка учителей начальных классов для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | В течение года | Фролова Е.И. | Свидетельства о прохождении курсовой подготовки |
| 4.2. | Проведение обучающих семинаров по основным разделам стандартов нового поколения: 1. особенности содержания первой ступени образования, 2. способы организации учебной деятельности, 3. планируемые результаты освоения основных образовательных программ начального образования, 4. рекомендации по внеурочной деятельности обучающихся. | Март 2011г | Павленко М.Ю. Рабочая группа | Материалы семинаров |
| 4.3. | Участие в муниципальных, региональных семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС начального общего образования | В течение года | Фролова Е.И., Павленко М.Ю. | Материалы семинаров |
| 4.4. | Анализ кадровых ресурсов на соответствие требованиям ФГОС на 2011-2012 учебный год | Апрель 2011 | Павленко М.Ю. | Информационная справка |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
| 5.1. | Размещение информационных материалов о ходе апробации механизма введения ФГОС на странице школьного сайта | В течение года | Павленко М.Ю., Нестеренко В.В. | Материалы сайта |
| 5.3. | Проведение PR-акции для родителей о целях, задачах и механизмах введения ФГОС | В течение года | Администрация школы | Публикации в средствах массовой информации, выступления на родительских собраниях |
| 5.4. | Разработка методических рекомендаций «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования» | Апрель-май 2011 | Рабочая группа | Методические рекомендации |
| 5.5 | Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введение ФГОС в начальной школе» | Апрель-май 2011 | Рабочая группа | Методические рекомендации |
| 6. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| 6.1. | Выявление уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Август 2011 | Фролова Е.И. | Информационная справка |
| 6.2. | Проведение смотра учебных кабинетов начальных классов на соответствие требованиям ФГОС | август 2011 | Рабочая группа | Итоговый протокол |
| 6.3. | Разработка и утверждение Программы развития МТБ школы на 2011-2013 годы | сентябрь 2011 | Фролова Е.И.. Павленко М.Ю. | Программа развития МТБ |
| 6.4. | Обеспечение учебно-методической литературой по ФГОС начального общего образования участников эксперимента | Август-сентябрь 2011 | Павленко М.Ю. | Наличие литературы |
| 6.5. | Выявление уровня соответствия условий школы федеральным, региональным требованиям к ОУ в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | Сентябрь-октябрь 2011 | Фролова Е.И. | План мероприятий по устранению выявленных несоответствий |